Утверждено приказом директора

ГБОУ СО «Байкаловская школа-интернат»

от 31.03.2022 г. № 37-од

**Дорожная карта (план мероприятий)**

**ГБОУ СО «Байкаловская школа-интернат» по реализации**

**Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа** | **Содержание деятельности и план мероприятий** | **Сроки** |
| **1.** | **Подготовка условий для реализации системы**  **наставничества** | **Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации:**   * Приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации»; * Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации,   – Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации).   * приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. * подготовка персонализированных программ   наставничества – при наличии в организации наставляемых. | Март-апрель 2022 |
| **2.** | **Формирование банка наставляемых** | 1. Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 2. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | апрель-июнь 2022г.  (далее ежегодно) |
| **3.** | **Формирование банка наставников** | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2. Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Апрель 2022г |
| **4.** | **Отбор и обучение** | 1) Анализ банка наставников и выбор подходящих  для *конкретной* персонализированной программы  наставничества педагога/группы педагогов.  2) Обучение наставников для работы с наставляемыми:   * подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; * проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | 1 полугодие 2022г |
| **5.** | **Организация и осуществление работы наставнических**  **пар/групп** | Формирование наставнических пар/групп.  Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы.  3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | Июнь- август 2022  апрель– август 2022  Май, август 2022 |
| **6.** | **Завершение персонализированных программ наставничества** | 1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование);  2) Проведение школьного семинара.  3) Проведение итогового мероприятия (семинара, педсовета) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | Май 2022  (далее ежегодно)  Март 2022 |
| **7.** | **Информационная поддержка системы наставничества** | **Освещение мероприятий Дорожной карты** осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях |  |